## Чек-лист
№ | Блок | Код | Документ | Этап | Здание (если применимо) | Ответственный (роль) | Исполнитель (ФИО) | Срок / триггер | План.дата | Факт.дата | Статус | Расположение в docs/ | Примечание
1 | A | A1 | Контракт № 1-К/26, подписанный УКЭП в ЕИС | — | — | Юрист / ЕИС-оператор |  | Дата заключения |  |  | не начато | A_kontrakt/
2 | A | A2 | Независимая гарантия 2 479 321,13 ₽ (срок > 190 дн + 1 мес) | — | — | Финансовый отдел |  | До заключения (ПРЕДОСТАВЛЕНА) |  |  | не начато | A_kontrakt/ | 5% от цены контракта
3 | A | A3 | Уведомление об уполномоченном лице Исполнителя (на e-mail Мельниковой С.А.) | Подготовка | — | Руководитель проекта |  | 2 раб.дня с заключения |  |  | не начато | A_kontrakt/ | п.8.2.1 контракта
4 | A | A4 | Списки персонала + квалификация (рук.проекта, инженер ПБ, рук.обследования, главспецы) | Подготовка | — | Кадровая служба + ГИП |  | 3 раб.дня с заключения |  |  | не начато | A_kontrakt/ | ТЗ п.9.1
5 | A | A5 | Порядок выполнения работ (на согласование) | Подготовка | — | ГИП |  | 7 раб.дней с заключения |  |  | не начато | A_kontrakt/ | ТЗ п.9.4
6 | A | A6 | Доверенность на подписанта приёмки (если не Молотилов М.Б.) | — | — | Юрист |  | По мере необходимости |  |  | не начато | A_kontrakt/
7 | A | A7 | Выписка из реестра членов СРО (актуализация) | — | — | Юрист |  | Ежеквартально |  |  | не начато | A_kontrakt/
8 | A | A8 | Приказ о назначении ГИПа и руководителя проекта | Подготовка | — | Ген.директор |  | До старта работ |  |  | не начато | A_kontrakt/
9 | A | A9 | Структурированный документ о приёмке в ЕИС (с приложениями п.4.2 ТЗ) | Сдача | — | Ген.директор |  | 5 раб.дней после выполнения работ |  |  | не начато | A_kontrakt/ | п.3.3 контракта
10 | A | A10 | Счёт + счёт-фактура (НДС 22%) | Сдача | — | Бухгалтерия |  | Вместе с A9 |  |  | не начато | A_kontrakt/
11 | A | A11 | Уведомление об РИД (если созданы) | Сдача | — | ГИП + юрист |  | Незамедлительно по окончании |  |  | не начато | A_kontrakt/ | п.16.4 контракта
12 | Б | Б1 | Архивная документация (планы БТИ при наличии) от Заказчика | Подготовка | Все 4 | Мельникова С.А. (Заказчик) |  | 3 раб.дня с заключения |  |  | не начато | B_ird/ | ТЗ п.6
13 | Б | Б2 | Подтверждение прав РЭУ на здания в УБ + кадастр Монголии | Подготовка | Все 4 | Заказчик / монг. сторона |  | До начала обмеров |  |  | не начато | B_ird/ | Нэгж талбарын тодорхойлолт — частично есть
14 | Б | Б3 | ТУ на инженерные сети (электро/тепло/вода/связь) | Подготовка | Все 4 | МРС (получает самостоятельно) |  | До разработки ИОС |  |  | не начато | B_ird/ | ТЗ п.6
15 | Б | Б4 | Согласования с пожнадзором, СЭС, мэрией УБ | ПД | Все 4 | МРС + посольство РФ |  | По мере разработки |  |  | не начато | B_ird/
16 | Б | Б5 | Письма-пропуска специалистов МРС в УБ (по бланку МРС) | Обследование/АН | Все 4 | МРС (по форме исх. №…/MNG/…) |  | Перед каждым выездом |  |  | не начато | B_ird/
17 | Б | Б6 | Визы и миграционная регистрация специалистов в Монголии | Обследование | — | МРС / посольство |  | До командировки (3+ нед) |  |  | не начато | B_ird/ | ФЗ 109/115
18 | В | В1 | Программа обследования (по ГОСТ 31937-2024) | Обследование | 69 | ГИП |  | До выезда |  |  | не начато | V_obsledovanie/69/
19 | В | В3 | Журнал обмеров | Обследование | 69 | Обмерщик |  | На объекте |  |  | не начато | V_obsledovanie/69/
20 | В | В4 | Фотофиксация (структурированно, фасады с пром.альпинизмом) | Обследование | 69 | Обмерщик |  | На объекте |  |  | не начато | V_obsledovanie/69/
21 | В | В5 | Ведомость дефектов и повреждений (карта дефектов) | Обследование | 69 | ГИП |  | После обмеров |  |  | не начато | V_obsledovanie/69/
22 | В | В6 | Поверочные расчёты несущих конструкций | Обследование | 69 | Конструктор |  | После обмеров |  |  | не начато | V_obsledovanie/69/ | Только для конструкций в огранич.-работоспособном состоянии
23 | В | В7 | Технический отчёт по обмерам | Обследование | 69 | ГИП |  | По итогам обследования |  |  | не начато | V_obsledovanie/69/
24 | В | В8 | Техническое заключение (итог Этапа 1) | Обследование | 69 | ГИП |  | По итогам обследования |  |  | не начато | V_obsledovanie/69/
25 | В | В9 | Акт обратной заделки/засыпки мест вскрытий | Обследование | 69 | Обмерщик |  | После вскрытий |  |  | не начато | V_obsledovanie/69/
26 | В | В1 | Программа обследования (по ГОСТ 31937-2024) | Обследование | 69-1 | ГИП |  | До выезда |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-1/
27 | В | В3 | Журнал обмеров | Обследование | 69-1 | Обмерщик |  | На объекте |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-1/
28 | В | В4 | Фотофиксация (структурированно, фасады с пром.альпинизмом) | Обследование | 69-1 | Обмерщик |  | На объекте |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-1/
29 | В | В5 | Ведомость дефектов и повреждений (карта дефектов) | Обследование | 69-1 | ГИП |  | После обмеров |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-1/
30 | В | В6 | Поверочные расчёты несущих конструкций | Обследование | 69-1 | Конструктор |  | После обмеров |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-1/ | Только для конструкций в огранич.-работоспособном состоянии
31 | В | В7 | Технический отчёт по обмерам | Обследование | 69-1 | ГИП |  | По итогам обследования |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-1/
32 | В | В8 | Техническое заключение (итог Этапа 1) | Обследование | 69-1 | ГИП |  | По итогам обследования |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-1/
33 | В | В9 | Акт обратной заделки/засыпки мест вскрытий | Обследование | 69-1 | Обмерщик |  | После вскрытий |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-1/
34 | В | В1 | Программа обследования (по ГОСТ 31937-2024) | Обследование | 69-2 | ГИП |  | До выезда |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-2/
35 | В | В3 | Журнал обмеров | Обследование | 69-2 | Обмерщик |  | На объекте |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-2/
36 | В | В4 | Фотофиксация (структурированно, фасады с пром.альпинизмом) | Обследование | 69-2 | Обмерщик |  | На объекте |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-2/
37 | В | В5 | Ведомость дефектов и повреждений (карта дефектов) | Обследование | 69-2 | ГИП |  | После обмеров |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-2/
38 | В | В6 | Поверочные расчёты несущих конструкций | Обследование | 69-2 | Конструктор |  | После обмеров |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-2/ | Только для конструкций в огранич.-работоспособном состоянии
39 | В | В7 | Технический отчёт по обмерам | Обследование | 69-2 | ГИП |  | По итогам обследования |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-2/
40 | В | В8 | Техническое заключение (итог Этапа 1) | Обследование | 69-2 | ГИП |  | По итогам обследования |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-2/
41 | В | В9 | Акт обратной заделки/засыпки мест вскрытий | Обследование | 69-2 | Обмерщик |  | После вскрытий |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-2/
42 | В | В1 | Программа обследования (по ГОСТ 31937-2024) | Обследование | 69-6 | ГИП |  | До выезда |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-6/
43 | В | В3 | Журнал обмеров | Обследование | 69-6 | Обмерщик |  | На объекте |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-6/
44 | В | В4 | Фотофиксация (структурированно, фасады с пром.альпинизмом) | Обследование | 69-6 | Обмерщик |  | На объекте |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-6/
45 | В | В5 | Ведомость дефектов и повреждений (карта дефектов) | Обследование | 69-6 | ГИП |  | После обмеров |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-6/
46 | В | В6 | Поверочные расчёты несущих конструкций | Обследование | 69-6 | Конструктор |  | После обмеров |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-6/ | Только для конструкций в огранич.-работоспособном состоянии
47 | В | В7 | Технический отчёт по обмерам | Обследование | 69-6 | ГИП |  | По итогам обследования |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-6/
48 | В | В8 | Техническое заключение (итог Этапа 1) | Обследование | 69-6 | ГИП |  | По итогам обследования |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-6/
49 | В | В9 | Акт обратной заделки/засыпки мест вскрытий | Обследование | 69-6 | Обмерщик |  | После вскрытий |  |  | не начато | V_obsledovanie/69-6/
50 | Г | ТЗ | Техническое заключение | ПД | 69 | ГИП |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
51 | Г | ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка | ПД | 69 | ГИП |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
52 | Г | АР | Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения | ПД | 69 | Архитектор |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
53 | Г | КР | Раздел 4. Конструктивные решения | ПД | 69 | Конструктор |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
54 | Г | ИОС1 | 5.1 Система электроснабжения | ПД | 69 | Инж. ЭО |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
55 | Г | ИОС2 | 5.2 Система водоснабжения | ПД | 69 | Инж. ВК |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
56 | Г | ИОС3 | 5.3 Система водоотведения | ПД | 69 | Инж. ВК |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
57 | Г | ИОС4 | 5.4 ОВиК и тепловые сети | ПД | 69 | Инж. ОВиК |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
58 | Г | СС1 | 5.5.1 СКС | ПД | 69 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
59 | Г | СС2 | 5.5.2 ЛВС | ПД | 69 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
60 | Г | СС3 | 5.5.3 Телефонизация | ПД | 69 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
61 | Г | СС5 | 5.5.5 Часофикация | ПД | 69 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
62 | Г | СС6 | 5.5.6 Система динамического проецирования | ПД | 69 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
63 | Г | СС7 | 5.5.7 СКУД | ПД | 69 | Инж. СКУД/СОТ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
64 | Г | СС8 | 5.5.8 Охранная сигнализация | ПД | 69 | Инж. СКУД/СОТ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
65 | Г | СС9 | 5.5.9 Видеонаблюдение (СОТ) | ПД | 69 | Инж. СКУД/СОТ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
66 | Г | СС10 | 5.5.10 Автоматизация инженерных систем | ПД | 69 | Инж. АИС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
67 | Г | СС11 | 5.5.11 Диспетчеризация инженерных систем | ПД | 69 | Инж. АИС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
68 | Г | ТХ | Технологические решения | ПД | 69 | Технолог |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
69 | Г | ПОР | Раздел 7. Проект организации капремонта | ПД | 69 | ГИП |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
70 | Г | ПБ1 | 9.1 АПС | ПД | 69 | Инж. АПС/ПБ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
71 | Г | ПБ2 | 9.2 СОУЭ | ПД | 69 | Инж. АПС/ПБ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
72 | Г | АТЗ | 10.1 Мероприятия по антитеррористической защищённости | ПД | 69 | Инж. АТЗ/ПБ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
73 | Г | МДИ | Раздел 11. Мероприятия по доступу инвалидов | ПД | 69 | Архитектор |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
74 | Г | СД | Раздел 12.1 Сметная документация / ССР | ПД | 69 | Сметчик |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
75 | Г | ОЗДС | 13.1 Охранно-защитная дератизационная система | ПД | 69 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69/
76 | Г | ТЗ | Техническое заключение | ПД | 69-1 | ГИП |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
77 | Г | ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка | ПД | 69-1 | ГИП |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
78 | Г | АР | Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения | ПД | 69-1 | Архитектор |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
79 | Г | КР | Раздел 4. Конструктивные решения | ПД | 69-1 | Конструктор |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
80 | Г | ИОС1 | 5.1 Система электроснабжения | ПД | 69-1 | Инж. ЭО |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
81 | Г | ИОС2 | 5.2 Система водоснабжения | ПД | 69-1 | Инж. ВК |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
82 | Г | ИОС3 | 5.3 Система водоотведения | ПД | 69-1 | Инж. ВК |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
83 | Г | ИОС4 | 5.4 ОВиК и тепловые сети | ПД | 69-1 | Инж. ОВиК |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
84 | Г | СС1 | 5.5.1 СКС | ПД | 69-1 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
85 | Г | СС2 | 5.5.2 ЛВС | ПД | 69-1 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
86 | Г | СС3 | 5.5.3 Телефонизация | ПД | 69-1 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
87 | Г | СС5 | 5.5.5 Часофикация | ПД | 69-1 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
88 | Г | СС6 | 5.5.6 Система динамического проецирования | ПД | 69-1 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
89 | Г | СС7 | 5.5.7 СКУД | ПД | 69-1 | Инж. СКУД/СОТ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
90 | Г | СС8 | 5.5.8 Охранная сигнализация | ПД | 69-1 | Инж. СКУД/СОТ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
91 | Г | СС9 | 5.5.9 Видеонаблюдение (СОТ) | ПД | 69-1 | Инж. СКУД/СОТ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
92 | Г | СС10 | 5.5.10 Автоматизация инженерных систем | ПД | 69-1 | Инж. АИС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
93 | Г | СС11 | 5.5.11 Диспетчеризация инженерных систем | ПД | 69-1 | Инж. АИС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
94 | Г | ТХ | Технологические решения | ПД | 69-1 | Технолог |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
95 | Г | ПОР | Раздел 7. Проект организации капремонта | ПД | 69-1 | ГИП |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
96 | Г | ПБ1 | 9.1 АПС | ПД | 69-1 | Инж. АПС/ПБ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
97 | Г | ПБ2 | 9.2 СОУЭ | ПД | 69-1 | Инж. АПС/ПБ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
98 | Г | АТЗ | 10.1 Мероприятия по антитеррористической защищённости | ПД | 69-1 | Инж. АТЗ/ПБ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
99 | Г | МДИ | Раздел 11. Мероприятия по доступу инвалидов | ПД | 69-1 | Архитектор |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
100 | Г | СД | Раздел 12.1 Сметная документация / ССР | ПД | 69-1 | Сметчик |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
101 | Г | ОЗДС | 13.1 Охранно-защитная дератизационная система | ПД | 69-1 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-1/
102 | Г | ТЗ | Техническое заключение | ПД | 69-2 | ГИП |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
103 | Г | ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка | ПД | 69-2 | ГИП |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
104 | Г | АР | Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения | ПД | 69-2 | Архитектор |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
105 | Г | КР | Раздел 4. Конструктивные решения | ПД | 69-2 | Конструктор |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
106 | Г | ИОС1 | 5.1 Система электроснабжения | ПД | 69-2 | Инж. ЭО |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
107 | Г | ИОС2 | 5.2 Система водоснабжения | ПД | 69-2 | Инж. ВК |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
108 | Г | ИОС3 | 5.3 Система водоотведения | ПД | 69-2 | Инж. ВК |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
109 | Г | ИОС4 | 5.4 ОВиК и тепловые сети | ПД | 69-2 | Инж. ОВиК |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
110 | Г | СС1 | 5.5.1 СКС | ПД | 69-2 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
111 | Г | СС2 | 5.5.2 ЛВС | ПД | 69-2 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
112 | Г | СС3 | 5.5.3 Телефонизация | ПД | 69-2 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
113 | Г | СС5 | 5.5.5 Часофикация | ПД | 69-2 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
114 | Г | СС7 | 5.5.7 СКУД | ПД | 69-2 | Инж. СКУД/СОТ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
115 | Г | СС8 | 5.5.8 Охранная сигнализация | ПД | 69-2 | Инж. СКУД/СОТ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
116 | Г | СС9 | 5.5.9 Видеонаблюдение (СОТ) | ПД | 69-2 | Инж. СКУД/СОТ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
117 | Г | СС10 | 5.5.10 Автоматизация инженерных систем | ПД | 69-2 | Инж. АИС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
118 | Г | СС11 | 5.5.11 Диспетчеризация инженерных систем | ПД | 69-2 | Инж. АИС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
119 | Г | ТХ | Технологические решения | ПД | 69-2 | Технолог |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
120 | Г | ПОР | Раздел 7. Проект организации капремонта | ПД | 69-2 | ГИП |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
121 | Г | ПБ1 | 9.1 АПС | ПД | 69-2 | Инж. АПС/ПБ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
122 | Г | ПБ2 | 9.2 СОУЭ | ПД | 69-2 | Инж. АПС/ПБ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
123 | Г | СД | Раздел 12.1 Сметная документация / ССР | ПД | 69-2 | Сметчик |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
124 | Г | ОЗДС | 13.1 Охранно-защитная дератизационная система | ПД | 69-2 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-2/
125 | Г | ТЗ | Техническое заключение | ПД | 69-6 | ГИП |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
126 | Г | ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка | ПД | 69-6 | ГИП |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
127 | Г | АР | Раздел 3. Объёмно-планировочные и архитектурные решения | ПД | 69-6 | Архитектор |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
128 | Г | КР | Раздел 4. Конструктивные решения | ПД | 69-6 | Конструктор |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
129 | Г | ИОС1 | 5.1 Система электроснабжения | ПД | 69-6 | Инж. ЭО |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
130 | Г | ИОС2 | 5.2 Система водоснабжения | ПД | 69-6 | Инж. ВК |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
131 | Г | ИОС3 | 5.3 Система водоотведения | ПД | 69-6 | Инж. ВК |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
132 | Г | ИОС4 | 5.4 ОВиК и тепловые сети | ПД | 69-6 | Инж. ОВиК |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
133 | Г | СС1 | 5.5.1 СКС | ПД | 69-6 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
134 | Г | СС2 | 5.5.2 ЛВС | ПД | 69-6 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
135 | Г | СС3 | 5.5.3 Телефонизация | ПД | 69-6 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
136 | Г | СС5 | 5.5.5 Часофикация | ПД | 69-6 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
137 | Г | СС7 | 5.5.7 СКУД | ПД | 69-6 | Инж. СКУД/СОТ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
138 | Г | СС8 | 5.5.8 Охранная сигнализация | ПД | 69-6 | Инж. СКУД/СОТ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
139 | Г | СС9 | 5.5.9 Видеонаблюдение (СОТ) | ПД | 69-6 | Инж. СКУД/СОТ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
140 | Г | СС10 | 5.5.10 Автоматизация инженерных систем | ПД | 69-6 | Инж. АИС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
141 | Г | СС11 | 5.5.11 Диспетчеризация инженерных систем | ПД | 69-6 | Инж. АИС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
142 | Г | ТХ | Технологические решения | ПД | 69-6 | Технолог |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
143 | Г | ПОР | Раздел 7. Проект организации капремонта | ПД | 69-6 | ГИП |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
144 | Г | ПБ1 | 9.1 АПС | ПД | 69-6 | Инж. АПС/ПБ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
145 | Г | ПБ2 | 9.2 СОУЭ | ПД | 69-6 | Инж. АПС/ПБ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
146 | Г | АТЗ | 10.1 Мероприятия по антитеррористической защищённости | ПД | 69-6 | Инж. АТЗ/ПБ |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
147 | Г | СД | Раздел 12.1 Сметная документация / ССР | ПД | 69-6 | Сметчик |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
148 | Г | ОЗДС | 13.1 Охранно-защитная дератизационная система | ПД | 69-6 | Инж. СС |  | По графику scasis/mng |  |  | не начато | G_pd/69-6/
149 | Г | Г-add1 | Ведомости объёмов работ (с ссылками на чертежи и формулами) | ПД | Все 4 | Сметчик |  | Параллельно с ПД |  |  | не начато | G_pd/ | ТЗ п.2.2
150 | Г | Г-add2 | Дефектные ведомости работ и материалов | ПД | Все 4 | ГИП + Сметчик |  | После обследования |  |  | не начато | G_pd/
151 | Г | Г-add3 | Локальные сметы, объектные сметы, ССР | ПД | Все 4 | Сметчик |  | После всех технических разделов |  |  | не начато | G_pd/
152 | Г | Г-add4 | Акты согласований с уполн. органами, надзорными организациями | ПД | Все 4 | ГИП |  | По мере выпуска разделов |  |  | не начато | G_pd/ | ТЗ п.4.2
153 | Г | Г-add5 | Заявка в ФАУ Главгосэкспертиза России (проверка сметной стоимости) | ПД | Все 4 | Сметчик + ГИП |  | После выпуска СД |  |  | не начато | G_pd/glavgosexpertiza/
154 | Г | Г-add6 | Положительное заключение Главгосэкспертизы о достоверности сметной стоимости | ПД | Все 4 | Главгосэкспертиза |  | 30–45 раб.дней от заявки |  |  | не начато | G_pd/glavgosexpertiza/ | Без него нет приёмки!
155 | Г | Г-add7 | Журнал замечаний экспертизы + ответы МРС | ПД | Все 4 | ГИП |  | По мере замечаний |  |  | не начато | G_pd/glavgosexpertiza/
156 | Д | Д1 | Комплект рабочих чертежей по всем разделам (тома и книги) | РД | 69 | ГИП |  | После ПД |  |  | не начато | D_rd/69/
157 | Д | Д1 | Комплект рабочих чертежей по всем разделам (тома и книги) | РД | 69-1 | ГИП |  | После ПД |  |  | не начато | D_rd/69-1/
158 | Д | Д1 | Комплект рабочих чертежей по всем разделам (тома и книги) | РД | 69-2 | ГИП |  | После ПД |  |  | не начато | D_rd/69-2/
159 | Д | Д1 | Комплект рабочих чертежей по всем разделам (тома и книги) | РД | 69-6 | ГИП |  | После ПД |  |  | не начато | D_rd/69-6/
160 | Д | Д2 | Сводные спецификации на материалы и оборудование | РД | Все 4 | ГИП + смежники |  | Вместе с РД |  |  | не начато | D_rd/ | ТЗ п.2.5
161 | Д | Д3 | Заказные спецификации на комплектное оборудование (импорт — страна/фирма) | РД | Все 4 | Смежники |  | Вместе с РД |  |  | не начато | D_rd/ | ТЗ п.2.6
162 | Д | Д4 | Ведомости потребности строительных материалов | РД | Все 4 | Сметчик |  | Вместе с РД |  |  | не начато | D_rd/
163 | Д | Д5 | ТУ, сертификаты, паспорта на материалы и оборудование | РД | Все 4 | Смежники |  | По мере подбора |  |  | не начато | D_rd/
164 | Д | Д6 | Перечень работ, подлежащих комиссионной приёмке (с актами освидетельствования) | РД | Все 4 | ГИП |  | Вместе с РД |  |  | не начато | D_rd/
165 | Д | Д7 | Сопоставительная ведомость объёмов работ ПД↔РД | РД | Все 4 | Сметчик |  | После снятия замечаний |  |  | не начато | D_rd/
166 | Е | Е1 | Опись передаваемой документации | Сдача | Все 4 | Нормоконтроль |  | До 190-го дня минус 25 раб.дн |  |  | не начато | E_sdacha/
167 | Е | Е2 | Сводный комплект ПД+РД в электронном виде (приказ Минстроя 783/пр) | Сдача | Все 4 | Нормоконтроль |  | Вместе с Е1 |  |  | не начато | E_sdacha/ | XML + PDF/A
168 | Е | Е3 | Дубль положительного заключения Главгосэкспертизы | Сдача | — | ГИП |  | После Г-add6 |  |  | не начато | E_sdacha/
169 | Е | Е4 | Структурированный документ о приёмке в ЕИС (дубль A9, с приложениями) | Сдача | — | Ген.директор |  | 5 раб.дн после готовности |  |  | не начато | A_kontrakt/
170 | Е | Е5 | Гарантийное письмо МРС (3 года на ПД) | Сдача | — | Юрист |  | Вместе с Е4 |  |  | не начато | E_sdacha/ | ТЗ п.4.2
171 | Е | Е6 | Уведомление об РИД (дубль A11) | Сдача | — | ГИП + юрист |  | Вместе с Е4 |  |  | не начато | A_kontrakt/ | п.16.4

## Сводка
Блок | Описание | Кол-во позиций
A | Контрактно-юридическая первичка (44-ФЗ, ЕИС) | 11
Б | Исходно-разрешительная документация (ИРД) | 6
В | Производственная первичка / Обследование (× 4 здания) | 36
Г | Проектная документация — разделы × 4 здания + 7 сопутствующих | 106
Д | Рабочая документация | 7
Е | Сдаточная первичка | 6
Итого позиций |  | 171

## Контакты
Сторона | Роль | ФИО | Контакт
Заказчик | Подписант контракта | Проректор Абрамов В.В. | доверенность 49/Д от 27.01.2026
Заказчик | Ответственный по контракту | Мельникова С.А. | +7 (495) 800-12-00 доб. 1120, melnikova.sa@rea.ru
Исполнитель | Подписант, ответственный | Молотилов М.Б., ген.директор | +7 (495) 221-05-46, info@mrsled.ru
Исполнитель | ГИП | уточнить
Исполнитель | Руководитель проекта | уточнить
Исполнитель | Инженер по ПБ | уточнить
Исполнитель | Руководитель работ по обследованию | уточнить
Исполнитель | Сметчик | уточнить
Исполнитель | Нормоконтроль | уточнить
Третьи стороны | ФАУ Главгосэкспертиза России | — | gge.ru, заявка через ЕЦП
Третьи стороны | Балансодержатель в УБ | уточнить
Третьи стороны | Посольство РФ в Монголии | — | ulan-bator.mid.ru

## Условия контракта
Параметр | Значение
Контракт | № 1-К/26
ИКЗ | 261770504349377050100100110027112243
Закупка | 0373100076626000002 (Протокол ИЭОК1 от 27.04.2026)
Цена | 42 148 459,20 ₽ (в т.ч. НДС 22 % — 7 600 541,82 ₽)
Авансирование | Не предусмотрено
Срок выполнения работ | 190 календарных дней с даты подписания
Срок действия контракта | До 31.12.2026
Источник финансирования | КФО 5 (внебюджет), КОСГУ 226, КВР 243
Обеспечение исполнения | 5 % = 2 479 321,13 ₽ (независимая гарантия)
Гарантия | 3 года на ПД с даты подписания приёмки
Срок оплаты | 7 раб.дней с даты подписания приёмки
Срок приёмки Заказчиком | 20 раб.дней после поступления документа о приёмке
Этапы работ | 1) Обследование 2) ПД (+ Главгосэкспертиза) 3) РД
Объекты | 4 здания: 69 (4224 м²), 69/1 (3778 м²), 69/2 (1043 м²), 69/6 (1043 м²)
Адрес объектов | г. Улан-Батор, Баянзурхский р-н, 14-й уч., 14-й кв. /13335/, просп. Мира
Приоритет норм | При противоречиях РФ vs Монголия — приоритет РФ
РИД (интелл. собственность) | Переходит к Заказчику на дату приёмки
Конфиденциальность | 3 года после окончания контракта
Формат сдачи | XML + PDF/A по приказу Минстроя 783/пр